Projekat P_LEK_N_PPP – Project Charter
Naziv projekta	Platforma za obezbeđivanje široke podrške i kontakt tačaka Programa P_LEK_N – promocija lokalnog ekološkog koridora Nadela (PPP)
Namena projekta	Složen program široko postavljenog cilja podizanja svesnosti lokalnog stanovništva i nadležih institucija o značaju lokalnog ekološkog koridora Nadela zahteva veliki nivo obaveštenosti i podrške svih učesnika, ključnih aktera i ciljnih grupa. U ovoj početnoj tački definišu se interesne grupe, uspostavlja inicijalni kontakt, obaveštava o početku aktivnosti i vrši anketa o (potencijalnim) potrebama u vezi ekološkog koridora Nadela.
Ciljevi projekta	- Utvrđivanje ulaznih podataka; / - Utvrđivanje ulaznih podataka o interesnim grupama; / - Finalizacija projekta.
Stejkholderi	Klijent / vlasnik: Aleksandar Peulić / Projekt menadžer / scrum master: Jelena Tomić / Projektni tim: Vukašin Kotrlja, Jelena Tomić.
Ključni događaji	- Utvrđeni ulazni podaci (01.06.2021.); / - Utvrđeni ulazni podaci o interesnim grupama (08.06.2021.); / - Finaliziran projekat (14.06.2021.).
Pretpostavke, ograničenja i rizici	- Postoje ključni subjekti i ciljne grupe za realizaciju Programa P_LEK_N; / - Nema ograničenja; / - Covid 19.
Kontakt osoba	Jelena Tomić, Projekt menadžer / jelena.saurus@gmail.com